## Orçamento
Empresa AgroTech |  |  |  |  | Visão geral |  |  |  | 6964
Componentes | FrontEnd |  | Mobile |  | Requisito | Desconto |  | Valor final | 760
| Valor | Hora | Valor | Hora | Projeto com hospedagem e dominio | 5% | 386.2 | 7337.8 | 7724
Tela de Login | 35 | 4 | 41 | 6 | Projeto sem dominio e hospedagem | - | - | 6964
Cadastro de usuário | 35 | 2 | 41 | 6 | Á vista sem dominio e hospedagem | 3% | 208.92 | 6755.08
Tela de Gerenciamento de Clientes | 40 | 25 | 50 | 12 | Á vista com dominio e hospedagem | 8% | 617.92 | 7106.08
Tela de Gerenciamento de Eventos | 50 | 20 | 55 | 12
Tela de Gerenciamento Produtores | 50 | 20 | 55 | 10 | Melhor preço: | 7106.08
Tela Página Inicial | 40 | 15 | 55 | 10 | 7 vezes sem juro: | 1015.1543
Total: | - | 86 | - | 56
BackEnd |  | Banco de dados |  | Orçamento | Hospedagem do site (Valor 1 ano) | Dominio (Valor 1 ano)
Valor | Hora | Valor | Hora |  | 720 | 40
26 | 3 | 32 | 1 | 528
|  |  |  | 458 | Tempo previsto em horas: | Prazo estimado | Desenvolvedores:
|  |  |  | 1742 | 142 | 60 dias | 2
1802
1692
742
6964

## Cronograma
Cronograma Planeja+
Tarefas | Prazos
Abril
| 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28
Documentação
EAP - TAP - FINAL
MER x DER | bar: 2023-04-28
Banco de dados
Criação de tabelas | bar: 2023-04-04
Implementação de dados
Execução | bar: 2023-04-04
BackEnd
Tela de login | bar: 2023-04-04 to 2023-04-06
Tela de cadastro | bar: 2023-04-04 to 2023-04-06
Tela Inicial | bar: 2023-04-07 to 2023-04-10
Tela de Gerenciamento de Produtores | bar: 2023-04-07 to 2023-04-10
Tela de Gerenciamento de Eventos | bar: 2023-04-07 to 2023-04-10
Tela de Gerenciamento de Clientes | bar: 2023-04-07 to 2023-04-10
Tela Sou Convidado | bar: 2023-04-07 to 2023-04-10
FrontEnd
Tela de login | bar: 2023-04-11 to 2023-04-13
Tela de cadastro | bar: 2023-04-11 to 2023-04-13
Tela Inicial | bar: 2023-04-14 to 2023-04-18
Tela de Gerenciamento de Produtores | bar: 2023-04-17 to 2023-04-20
Tela de Gerenciamento de Eventos | bar: 2023-04-20 to 2023-04-24
Tela de Gerenciamento de Clientes | bar: 2023-04-24 to 2023-04-26
Tela Sou Convidado | bar: 2023-04-27 to 2023-04-28
Cronograma Planeja+
Tarefas | 2023-04-03: Prazos
Maio
| 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26
Mobile
Tela de login | bar: 2023-05-01 to 2023-05-03
Tela de cadastro | bar: 2023-05-04 to 2023-05-08
Tela Inicial | bar: 2023-05-09 to 2023-05-11
Tela de Gerenciamento de Produtores | bar: 2023-05-12 to 2023-05-16
Tela de Gerenciamento de Eventos | bar: 2023-05-17 to 2023-05-19
Tela de Gerenciamento de Clientes | bar: 2023-05-19 to 2023-05-23
Tela Sou Convidado | bar: 2023-05-24 to 2023-05-26
Cronograma Planeja+
Tarefas | 2023-05-01: Prazos
| Maio |  |  | Junho
| 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14
Mobile
Tela de Gerenciamento de Produtores | bar: 2023-05-29 to 2023-05-30
Tela de Gerenciamento de Eventos | bar: 2023-05-31 to 2023-06-01
Tela de Gerenciamento de Clientes | bar: 2023-06-02 to 2023-06-05
Tela Sou Convidado | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
Conclusão | bar: 2023-06-08 to 2023-06-14